โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปีงบประมาณ 2566

1.	หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงทราบถึงปัญหา
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ และความเดือดร้อนที่ราษฎรต้องเผชิญ เนื่องจากลักษณะของแม่น้ำปากพนัง มีระดับท้องน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลและมีความลาดชันน้อย เมื่อน้ำจืดทางด้านต้นน้ำ
มีปริมาณน้อย ทำให้น้ำเค็มสามารถรุกล้ำเข้าไปในแม่น้ำปากพนังและลำน้ำสาขา ตอนใต้ของลุ่มน้ำปากพนัง ยังมี “พรุควนเคร็ง” ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มขนาดใหญ่ มีน้ำท่วมขังตลอดปี มีสารไพไรท์อยู่ในชั้นดินทำให้ดินมีสภาพเป็นกรด และปัญหาน้ำเปรี้ยว ราษฎรไม่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้ รวมทั้งน้ำเน่าเสียจากการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำไหลลงในลำน้ำต่าง ๆ จนไม่สามารถนำน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกได้ กลายเป็นปัญหาที่ขัดแย้งระหว่างชาวนาข้าว และชาวนากุ้งอีกด้วยอุทกภัยเป็นปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งของลุ่มน้ำปากพนัง  ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน เนื่องจากมีปริมาณฝนตกมาก แต่พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเป็นพื้นที่ลุ่มราบเรียบ มีความลาดชันน้อย ประกอบกับภาวะอุทกภัยมักจะเกิดในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกสู่ทะเลได้ เกิดภาวะน้ำท่วม
ทำความเสียหายให้แก่พื้นที่เพาะปลูก และพื้นที่ชุมชนเมืองเป็นบริเวณกว้างขวาง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และการฟื้นฟูระบบการเกษตร เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น ให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน มีการนำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำมาใช้ และมีการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นเป็นการสร้างรายได้ และเพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรและชุมชน แบบมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่ดินอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปี 2560 – 2564) โดยมีวิสัยทัศน์ “พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมสมดุล ประชาชนมีความผาสุก ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางในการดำเนินการ

นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึง  ประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์เป็นสำคัญ โดยมีพระราชประสงค์ที่จะสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถ ด้วยการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วม บูรณาการตามโครงการเพื่อเป็นการสนองงานตามพระราชดำริ และนโยบายของรัฐบาล รับผิดชอบให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชี และพัฒนาให้เกษตรกรมีความสามารถจัดการวางแผนด้านการประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชี จึงได้จัดทำโครงการสอนแนะนำทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เพื่อให้มีความรู้ สามารถแยกประเภทรายรับและรายจ่ายและคำนวณต้นทุน กำไรของการประกอบอาชีพแต่ละประเภทอาชีพได้ อันจะนำมาไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

2.	วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้

3.	เป้าหมาย

เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 297 ราย ประกอบด้วย

| ที่ | จังหวัด | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| 1 | นครศรีธรรมราช | 217 |
| 2 | พัทลุง | 25 |
| 3 | สงขลา | 55 |
| รวม |  | 297 |

4.	วิธีดำเนินการ

4.1	สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการ ดังนี้

4.1.1 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของโครงการฯ

4.1.2 จัดทำโครงการเสนออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อนุมัติโครงการ

4.1.3 สนับสนุนเอกสาร แบบพิมพ์ สมุดบัญชี และคู่มือ

4.1.4 รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมาย

4.1.5 ติดตามประเมินผล (รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบริหารโครงการ)

4.1.6 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ

4.2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการ ดังนี้

4.2.1 การดำเนินการก่อนอบรม

(1) สำรวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อแยกกลุ่มเป้าหมายตามศักยภาพในการทำบัญชี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 จัดทำบัญชีไม่ได้ และ กลุ่มที่ 2 จัดทำบัญชีได้

(2) จัดทำแผนอบรม/สอนแนะนำ และแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทราบ

(3) มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ/ข้าราชการ/อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เพื่อทำหน้าที่อบรม/สอนแนะนำ กำกับและติดตามการจัดทำบัญชี และซักซ้อมการปฏิบัติงาน

4.2.2 การอบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี อบรมการจัดทำบัญชีกลุ่มเป้าหมาย
และบันทึกข้อมูลเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กำหนด ไตรมาส 1 – 2 จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้

(1) กลุ่มที่ 1 จัดทำบัญชีไม่ได้ อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ

(2) กลุ่มที่ 2 จัดทำบัญชีได้ สอนแนะนำการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ

4.2.3 การกำกับแนะนำและติดตามผลการจัดทำบัญชี

(1) กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี จำนวน 297 ราย ไตรมาส  2 – 3 พร้อมกับบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการกับกับแนะนำและการติดตามผลการจัดทำบัญชี

(2) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

4.2.4 สร้างเกษตรกรตัวอย่าง 1% ของกลุ่มเป้าหมาย (จำนวน 5 คน) ไตรมาส 2 – 4 พร้อมกับบันทึกข้อมูลเกษตรกรต้นแบบในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กำหนด

| ที่ | จังหวัด | เป้าหมาย | จำนวน เกษตรตัวอย่าง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นครศรีธรรมราช | 217 | 3 |
| 2 | พัทลุง | 25 | 1 |
| 3 | สงขลา | 55 | 1 |
| รวม |  | 297 | 5 |

4.2.5 สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ ส่ง สตท. (สิงหาคม 2566)

4.2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 และ 9  ดำเนินการดังนี้

(1) อบรมครูบัญชี จำนวน 10 คน โดย สตท. 8

(2) ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ตลอดจนประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และบันทึกข้อมูลของเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กำหนด ไตรมาส 3 - 4

(3) จัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

(4) รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ ส่ง สพถ. (10 กันยายน 2566)

5.	พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

6.	ผู้ดำเนินการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

7.	ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2566

8.	งบประมาณโครงการ

งบประมาณจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

9.	ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรในโครงการสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีได้

10. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมสอนแนะนำการจัดทำบัญชี จำนวน 297 ราย

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี

ร้อยละ 15 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมสอนแนะนำสามารถจัดทำบัญชีได้ และวิเคราะห์บัญชีได้

----------------------------------------